关于巩留•中国天然氧吧项目

资金绩效评价的报告

巩留县财政局：

按照自治区党委、自治区人民政府关于将自治区各级政府收支预算纳入绩效管理的要求，着力提高财政资源使用效益，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，2020年10月至11月，我公司接受你局委托对巩留·中国天然氧吧项目建设情况开展了绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

巩留·中国天然氧吧项目，由巩留县发展和改革委员会批准建设，项目投资59.00万元，资金元为地方政府本级资金，项目建设单位为巩留县气象局。

本项目作为2019年度巩留县重点工作，由巩留县委、县政府组织，伊犁州气象局指导，巩留县气象局具体负责，县直各单位配合开展，历时1年半时间。县委、县政府专门成立了以政府县长为组长，县委副书记、县委常委和政府副县长为副组长，气象、旅游、环保、财政等19个部门及8个乡镇、4个片区党工委负责人为成员的工作领导小组。

巩留县气象局作为具体负责单位，发动全局力量，精心制定创建工作实施方案，加班加点、不分昼夜的收集创建工作所需资料，撰写和制作所有申报材料，同时积极与主办方中国气象服务协会进行沟通，从方方面面将创建工作落到实处。

“中国天然氧吧”的成功创建，为巩留县取得了一张极具影响力的生态名片，未来将对巩留县在气候资源开发利用、康养生态旅游产业等方面的发展带来巨大的推动力，同时也为巩留县进一步坚定践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念打下了坚实基础。

二、项目绩效目标

根据项目批复及绩效目标表，项目建设地点位于巩留县，具体建设内容为：

建设气象灾害监测站网2个，标准化气象灾害防御乡镇和示范社区2个，气象灾害防御与应急指挥系统1种，气象灾害风险服务产品4种，预警信息接收、处理、发布时间不超过10分钟。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。一是把握项目实施总体情况，进行全面、客观、科学、公正的评价，为进一步发挥财政资金提供参考依据；二是加快推动城市基础设施建设，确保项目实施单位能够合理、合规完成目标任务；三是提高财政资金利用率，充分发挥资金效益，为进一步改善生态环境、改善农村人居环境提供有力支撑。

（二）绩效评价原则。一是坚持依法依规原则。建设资金的设立、申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，要充分体现依法依规的要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。二是坚持科学规范原则。考察天然氧吧建设项目资金以相关政策文件为准绳，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。三是坚持客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果应该依法公开，并接受公众监督。四是坚持绩效相关原则。在进行绩效评价时，应重点关注该项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，将这紧密相关的两方面进行比较，绩效评价结果应能准确反映出二者的关系。五是坚持可持续发展原则。要坚持经济效益、社会效益、生态效益与可持续发展相结合，在讲求经济效益的同时，要更加注重评价项目的社会效益和生态效益。

（三）绩效评价方法。一是比较分析法。通过对该项目资金收入和支出、项目批复建设内容和实际完成建设内容、项目建设管理相关制度执行和项目建设质量进行对比，核查项目实施中存在的问题。二是比率分析法。通过对资金拨付比率、项目完成进度比率进行分析，进而对资金拨付的有效性、资金支付的合理性进行评价。三是综合评价法。依据科学完善的指标体系对该项目资金从投入、过程、产出、实施效果四个纬度进行资料审核、深度访问、小组座谈与现场勘验等系统评价。四是因素分析法。通过综合分析，找出影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，提出合理的对策建议。

（四）评价指标体系及参考依据。此次天然氧吧建设项目资金绩效评价指标体系共分为4个一级指标、13个二级指标。从投入、过程、产出与实施效果四方面对该项目进行全面绩效评价。天然氧吧建设项目资金绩效评价指标体系参考依据主要为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国预算法》、《建筑工程质量监督条例》以及国家现行行业相关法律法规。

（五）绩效评价过程

第一阶段：前期准备。首先明确评价目标与范围，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。其次合理制定工作实施方案和计划。

第二阶段：组织实施。第一步，收集与该建设项目有关的审批、核准、设计、监理、施工、竣工等各环节资料，初步掌握项目基本情况。第二步，实地调研。听取项目实施单位工作汇报，并根据绩效评价指标要求，分为内业组与外业组开展现场评价工作。第三步，对项目材料进行分类汇总。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效评价报告。

四、项目绩效评价指标得分情况

该项目综合得分96分（百分制计算）。其中：投入方面总分25分，实际得分25分；过程方面总分15分，实际得分11分；产出方面总分33分，实际得分33分；项目效果方面总分27分，实际得分27分。具体如下：

（一）投入方面（分值25分，综合得分25分）

1.立项（分值15分，综合得分15分）

一是项目立项批复手续齐全，符合当地经济社会发展规划及自治区关于农村人居环境整治工作的有关要求。二是项目建设的天然氧吧满足农村人居环境整治工作相关要求和项目区实际需要情况。三是根据该项目建议书和财政项目支出绩效自评报告，该项目绩效目标合理清晰，满足要求，得分为15分。

2.资金落实（分值10分，综合得分10分）

根据《中华人民共和国预算法》第六十一条规定，国家实行国库集中收缴和集中支付制度，对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理。

- 财政资金到位率情况（分值5分，综合得分5分）。

根据项目单位提供资料，财政资金于2019年1月全部到位，得分5分。

（2）资金支出情况（分值5分，综合得分5分）。

项目总投资为59.00万元，其中生态监测系统建设费32.20万元，项目评审费15.00万元，项目建设使用经费11.80万元。

2019年7月12日，新疆维吾尔自治区巩留县创建成功，被授予“中国天然氧吧”称号，已向中国气象服务协会支付15万元评审费。

截至评估日，资金已累计支付59.00万元，已全部支付完成，项目资金的使用符合国库集中支付的规定，能够按照合同约定按期付款，所有流程合法合规，得分为5分。

（二）过程方面（分值15分，综合得分11分）

1.业务管理（分值10分，综合得分6分）

（1）制度执行情况（分值5分，综合得分3分）。项目档案中未见监理及公示资料，，依据每缺少一项扣1分，每一项资料不齐全的扣0.5分，最终得分3分。

（2）项目档案情况（分值5分，综合得分3分）。项目计划批复、可行性研究报告、采购资料、施工合同、工程验收材料完整，但缺少监理及公示资料，依据每缺少一项扣1分，每一项资料不齐全的扣0.5分，最终得分3分。

2.财务管理（分值5分，综合得分5分）

主要以国有建设单位会计制度为衡量标准，考核会计核算是否规范，本项目会计核算规范，满足规定，核算清晰准确，账目完整，科目设置、记账凭证规范，得分5分。

（三）产出方面（分值33分，综合得分33分）

1.产出数量（分值15分，综合得分15分）

（1）气象灾害监测站网（分值3分，综合得分3分）

根据项目建设要求，项目需建设气象灾害监测站网2个，根据现场勘察情况，项目实际建成气象灾害监测站网数量为2个，完成项目建设目标，得分为3分。

（2）标准化气象灾害防御乡镇和示范社区（分值3分，综合得分3分）

根据项目建设要求，项目需建设标准化气象灾害防御乡镇和示范社区2个，根据现场勘察情况，项目实际建成标准化气象灾害防御乡镇和示范社区数量为2个，完成项目建设目标，得分为3分。

（3）气象灾害防御与应急指挥系统（分值3分，综合得分3分）

根据项目建设要求，项目需建设气象灾害防御与应急指挥系统1种，根据现场勘察情况，项目实际建成标准化气象灾害防御乡镇和示范社区数量为1种，完成项目建设目标，得分为3分。

（4）气象灾害风险服务产品（分值3分，综合得分3分）

根据项目建设要求，项目需完成气象灾害风险服务产品业务化种类为4种，根据现场勘察情况，项目实际完成气象灾害风险服务产品业务化种类为4种，完成项目建设目标，得分为3分。

（5）预警信息接收、处理、发布时间（分值3分，综合得分3分）

根据项目建设要求，项目建设完成后，预警信息接收、处理、发布时间不超过10分钟，根据现场勘察情况，目前项目监控系统运行稳定，预警信息接收、处理、发布时间≦10分钟，完成项目建设目标，得分为3分。

2.产出质量（分值6分，综合得分6分）

（1）项目评审通过率（分值3分，综合得分3分）

2019年7月12日，新疆维吾尔自治区巩留县创建成功，被授予“中国天然氧吧”称号，项目已通过评审，评审通过率为100%，完成建设目标，得分为3分。

（2）项目建设开工率（分值3分，综合得分3分）

项目于2019年1月正式实施，巩留县气象局作为具体负责单位，发动全局力量，精心制定创建工作实施方案，与建设要求一致，建设开工率为100%，得分为3分。

3.产出成本（分值9分，综合得分9分）

（1）生态监测系统建设费（分值3分，综合得分3分）

根据项目建设目标，项目生态监测系统建设费为32.20万元，根据现场勘查财务档案，项目生态监测系统实际建设费用为32.20万元，符合项目建设要求，得分为3分。

（2）天然氧吧评审费（分值3分，综合得分3分）

根据项目建设目标，项目天然氧吧评审费为15.00万元，根据现场勘查财务档案，项目实际支付评审费为15.00万元，符合项目建设要求，得分为3分。

（3）项目建设使用经费（分值3分，综合得分3分）

根据项目建设目标，项目建设使用经费为15.00万元，根据现场勘查财务档案，项目实际使用经费为15.00万元，符合项目建设要求，得分为3分。

4.产出时效（分值3分，综合得分3分）

2019年7月12日，新疆维吾尔自治区巩留县创建成功，被授予“中国天然氧吧”称号，在2019年10月底前完成或达到要求进度得3分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止，项目已按期完成，此项指标得分为3分。

（四）项目效果方面（分值26分，综合得分26分）

1.经济效益（分值5分，综合得分5分）

主要是通过问卷调查和综合分析，根据建设前后对比，项目的建设进一步完善了巩留县城区基础设施建设。

2.社会效益（分值5分，综合得分5分）

主要是通过问卷调查和综合分析，根据建设前后对比，项目的建设对巩留县在气候资源开发利用、康养生态旅游产业等方面的发展带来巨大的推动力。

3.生态效益（分值5分，综合得分5分）

主要是通过问卷调查和综合分析，根据建设前后对比，项目的实施，是打造“生态和美，幸福安康”新巩留的需要，为巩留县取得了一张极具影响力的生态名片。

4.可持续影响（分值5分，综合得分5分）

主要是通过问卷调查和综合分析，项目的实施，为巩留县进一步坚定践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念打下了坚实基础。

5.受益对象满意度（分值7分，综合得分7分）

主要是通过问卷调查和综合分析，通过发放满意度调查表，一是向县城区域群众发放问卷共30份，其中有效问卷25份，选择非常满意的25份，占比100.00%，依据当调查满意的人数占调查人数的比值超过85%时得7分，否则每差5个百分点扣1分，此项指标最终得分7分。

五、存在的问题

一是合同管理混乱。如施工合同未明确开工竣工时间和签订日期内容。

二是建设项目档案资料管理缺失，未能执行监理及公示制度。

六、有关工作建议

进一步加强项目管理，完善项目管理制度、档案归档等工作事项，不断提高项目管理水平。

附件：1. 巩留·中国天然氧吧项目资金绩效评价指标评分表；

2. 巩留·中国天然氧吧项目现场调查问卷

伊犁凌远会计师事务所（普通合伙）

2020年11月25日